
                     2020年度山东青年政治学院国家“两金”项目申报工作计划安排一览表

	工作阶段
	时间
	地点
	内容安排
	组织与参会

	申报动员
	2019年11月
	东校区办公楼（东区）会议室314室
	分管校长动员讲话，科研处安排申报工作，两金申报启动。
	1、科研处组织

2、学院、研究机构负责人参加

	专家辅导、小型研讨和经验分享
	2019.11-2020.01
	各学院自定

科研处确定
	1、校内外专家辅导会：指导选题、辅导论证、修改申请书等。鼓励支持组织全校报告活动；

2、以学院为单位小型研讨会；

3、申报经验分享会。
	1、学院组织 /科研处确定
2、科研处提供支持

	预报选题
	2019.11.18前
	东校区办公楼（东区）316室
	提交“两金”项目拟申报一览表，发送至邮箱。

kyc@sdyu.edu.cn。
	1、学院组织

2、科研处汇总

	选题论证
	2019.11.30前
	各学院自定
	申报者按照2019年版本提交项目申请书，学院组织专家进行选题论证。
	1、学院组织

2、通知科研处

	组织撰写
	社科2019.12.31前

自科2020.02.18前
	各学院自定
	学院组织论证，鼓励集中论证。
	课题组成员

	模拟评审
	社科2020.01.05前

自科2020.02.18前
	各学院自定
	邀请省内外专家进行模拟评审，反馈意见；
学院模拟评审完成国家社科基金推荐排序。
	1、学院组织

2、通知科研处

	国家社科基金

学校推荐
	约2020年1月

（以通知为准）
	东校区办公楼（东区）316室
	报送国家社科基金项目申请书、活页及单位排序情况。科研处组织专家进行初审，及时反馈推荐名单以及专家修改建议。
	科研处组织
省内外专家

	国家自科基金报送申请书初稿

与专家初审
	2020．02.01
（以通知为准）
	东校区办公楼（东区）316室
	报送国家自然科学基金项目申请书纸质一式2份（双面打印）；

科研处组织专家按学科组进行初审。
	科研处组织

省内外专家

	国家自科基金申请书专家意见反馈与修改
	2020.02.26-02.28
（以通知为准）
	东校区办公楼（东区）316室
	科研处反馈专家评审意见

申请人根据反馈意见修改申请书
	科研处组织

课题组负责人及其成员

	正式提交
	国社科约2020年2月

（以通知为准）
	东校区办公楼（东区）316室
	学院报送国家社科基金项目申请书（2020年版本）及活页等相关材料终稿。科研处进行形式审查，有问题者及时修改。
	科研处组织

	
	国自科2020.03.12

（以通知为准）
	
	申请人ISIS系统上传申请书电子版，同时报送纸质版（包括无纸化申请项目）一式两份（双面打印）和形式审查表（见附件）一份。
	

	上报省社科工作办
	约2020年2月

（以国家通知为准）
	省哲学社会科学工作办公室
	科研处将国家社科基金项目材料终稿报送省社科工作办。
	科研处组织

	上报国家自然基金委
	2020.03.01
（以国家通知为准）
	国家自然基金委
	科研处到北京上报材料，有问题及时反馈修改。
	科研处组织


注：2020年国家正式通知下达后据实调整，以正式通知为准，请随时关注科研处通知。
PAGE  

